# 📌 Quadro Kanban – Comunidade Plano Free (90 dias)
Formato: backlog → semana atual → próximas semanas → concluído. Cada card tem: Owner, DOD (Definition of Done), ETA, Dependências.
## Backlog Prioritário
- Arquitetura da Comunidade
  Owner: Community Lead
  DOD: Estrutura de canais Discord/Discourse definida (regras, roles, categorias).
  Dependências: Design dos ícones e do código de conduta.
- Código de Conduta
  Owner: Community Lead + Jurídico
  DOD: Texto aprovado e publicado no #regras.
  Dependências: Revisão jurídica.
- Base de Conhecimento (MVP)
  Owner: Conteúdo
  DOD: 10 artigos (Onboarding, 1º run, Ações externas, Limites por run, Templates, Troubleshooting).
  Dependências: Eng/PM para validação técnica.
- Template “1º Run em 7 min”
  Owner: Eng/PM
  DOD: Template publicado + tutorial em vídeo de 3 min.
  Dependências: Acesso a conectores.
- Calendário de Rituais (Google Calendar)
  Owner: Community Lead
  DOD: Kickstart (seg), Office Hours (qua), Template Drop (qui), Ship Friday (sex).
  Dependências: Hosts confirmados.
- Programa de Fundadores (50)
  Owner: Community Lead
  DOD: Lista, convites, canal privado, benefícios definidos.
  Dependências: Landing curta para convite.
- Medições e Dashboards
  Owner: Data/PM
  DOD: Painel FMAU, TTV, D7/D30, Convites/membro, Respostas ≤24h.
  Dependências: Eventos no produto.
- Pack Visual
  Owner: Design
  DOD: Social templates, banners, ícones de badges.
  Dependências: Branding oficial.

## Semana 1 (Lançamento)
- Abrir Discord + canais (Owner: Community Lead)
  DOD: canais #comece-aqui, #primeiro-run, #help, #ship-friday, #regras, #changelog, #fundadores.
  ETA: Dia 1.
- Publicar Regras e Onboarding (Owner: Community Lead)
  DOD: Mensagem fixada + checklist de 5 passos.
  ETA: Dia 1.
- Template “1º Run em 7 min” (Owner: Eng/PM)
  DOD: Disponível no produto + linkado no #comece-aqui.
  ETA: Dia 2.
- Vídeo Loom (3 min) (Owner: Conteúdo)
  DOD: Script, gravação, upload, link no #comece-aqui.
  ETA: Dia 2.
- Email 0/1 da sequência (Owner: Conteúdo)
  DOD: Disparo para novos cadastros com UTMs.
  ETA: Dia 3.
- Ritual Kickstart (seg 15h) (Owner: Community Lead)
  DOD: Evento realizado, gravação salva e postada.
  ETA: Dia 4.
- Office Hours (qua 12h) (Owner: Eng/PM)
  DOD: ≥90% dúvidas respondidas ao vivo.
  ETA: Dia 5.
- Template Drop #1 (Owner: Eng/PM)
  DOD: 1 template novo + tutorial curto.
  ETA: Dia 5.
- Ship Friday #1 (Owner: Community Lead)
  DOD: Post fixado + votação + premiação (+10 runs/14d).
  ETA: Dia 5.
## Semana 2
- Ativar Programa de Fundadores (Owner: Community Lead)
  DOD: 50 convites enviados, 30 aceitos, canal privado criado.
  ETA: Dia 8–10.
- Office Hours + Template Drop #2 (Owner: Eng/PM)
  DOD: Materiais publicados e evento concluído.
  ETA: Dia 10–12.
- Post “case da semana” (Owner: Conteúdo)
  DOD: 1 estudo de caso real (ou simulado) publicado.
  ETA: Dia 12.
- Dashboard v1 (Owner: PM/Data)
  DOD: Métricas básicas no Looker/Data Studio.
  ETA: Dia 14.
## Semana 3
- Live “De 0 a Deploy” (Owner: Community Lead + Eng)
  DOD: 1h com Q&A, gravação publicada.
  ETA: Dia 17.
- Checklist de qualidade de run (Owner: Eng/PM)
  DOD: Post com boas práticas e limites por run.
  ETA: Dia 18.
- Template Drop #3 (Owner: Eng/PM)
  DOD: Novo template + tutorial.
  ETA: Dia 19.
- Ship Friday #3 (Owner: Community Lead)
  DOD: Premiações e destaque na homepage.
  ETA: Dia 19.
## Semana 4 (Fechamento do ciclo)
- Community Demo Day (Owner: Community Lead)
  DOD: 5 demos, votação, prêmios (créditos).
  ETA: Dia 24.
- Roadmap Review (Owner: PM)
  DOD: Votos coletados, 3 itens tracionados para o próximo ciclo.
  ETA: Dia 25.
- Relatório D30 (Owner: PM/Data)
  DOD: FMAU, Ativação, D30, Convites/membro, insights e próximos passos.
  ETA: Dia 28–30.

# ✉️ Sequência de E-mails de Onboarding (modelo pronto)
Use {first_name}, {link_discord}, {link_template_7min}, {cal_kickstart}, {utm}.
Email 0 – Boas-vindas instantânea (minutos após cadastro)
Assunto: Bem-vindo(a)! Rode seu 1º run em 7 minutos
Pré-header: Comece agora e ganhe +5 runs de bônus por 7 dias
Corpo:
Olá {first_name}! 🎉
Criamos um passo-a-passo para você sentir valor em minutos.
1. Entre no Discord: {link_discord}?{utm}
2. Abra o template “1º Run em 7 min”: {link_template_7min}?{utm}
3. Poste o print no #primeiro-run e ganhe +5 runs por 7 dias.
   [Dúvidas?] Participe do Kickstart de segunda: {cal_kickstart}
Email 1 – 24h
Assunto: Está a um clique do seu 1º run
Corpo:
Falta pouco! Use o template guiado e conclua seu 1º run.
• Conecte 1 app
• Execute 1x
• Poste no #primeiro-run → bônus ativado
Links rápidos: {link_template_7min}?{utm} | {link_discord}?{utm}
Email 2 – Dia 3 (valor + caso de uso)
Assunto: 3 automações que economizam horas/semana
Corpo:
Selecionamos 3 templates prontos (suporte L1, lead routing, alertas).
Instale 1 e conte no Discord. Oficina ao vivo na quarta: {cal_kickstart}
Email 3 – Dia 7 (rituais e comunidade)
Assunto: Ship Friday: publique e ganhe +10 runs
Corpo:
Toda sexta, mostre o que você lançou e concorra a +10 runs por 14 dias.
Participe também do Template Drop de quinta.
Email 4 – Dia 14 (reativação/referral)
Assunto: Convide 1 amigo → ambos ganham +10 runs
Corpo:
Convide alguém com seu link pessoal (no painel). Quando ele fizer o 1º run, vocês ganham +10 runs por 14 dias.
Email 5 – Dia 30 (fechamento/upgrade)
Assunto: O que você construiu este mês?
Corpo:
Resumo do mês + destaques da comunidade. Se bateu no limite, o Starter (100 runs/mês) resolve. Compare planos no painel.

# 📣 Materiais de Lançamento
## 1) Posts (copiar/colar)
Twitter/X (thread)
1/ Chegou a Comunidade do Plano Free. Aprenda, lance e mostre automações sem custo.
2/ Onboarding em 7 min, templates semanais e Office Hours.
3/ Publique no Ship Friday e ganhe créditos de runs.
👉 Entre agora: {link_discord}?{utm}
LinkedIn (post)
Estamos lançando a comunidade do Plano Free para quem quer ir do zero ao 1º run em minutos.
• Onboarding guiado
• Templates prontos
• Office Hours com engenharia
• Ship Friday com créditos de bônus
Entre e construa com a gente: {link_discord}?{utm}
Instagram (legenda)
Do 0 ao 1º run em 7 min. Toda sexta, Ship Friday com prêmios. Vem pro Discord 👉 {link_discord}?{utm}
#automation #nocode #devbr #comunidade #startup #builders #shipit
Email/parceiros (curto)
Assunto: Convite exclusivo – Comunidade Plano Free
Corpo: Lançamos um espaço para makers com templates semanais e Office Hours. Quer apresentar aos seus membros/alunos? Material pronto abaixo.
## 2) Landing Page (copy)
Hero
Título: Comunidade Plano Free – do 0 ao 1º run em 7 minutos
Sub: Onboarding guiado, templates semanais e suporte entre pares para você lançar automações sem fricção.
CTA primário: Entrar no Discord
CTA secundário: Ver template 7min
Seção – Como funciona
1. Entre no Discord
2. Rode o template 7 min
3. Participe dos rituais (Kickstart, Office Hours, Ship Friday)
4. Ganhe créditos e destaque
Benefícios
• Tempo até valor < 15 min
• Templates novos toda semana
• Respostas em até 24h
• Créditos por participação
Agenda fixa
Seg 15h Kickstart • Qua 12h Office Hours • Qui Template Drop • Sex Ship Friday
Prova social
Quotes curtos de fundadores (até 3).
Badges e Hall da Fama.
FAQ
– É 100% grátis? Sim, o plano Free inclui 15 runs/mês.
– Como ganho créditos? Enviando cases, ajudando colegas e indicações ativas.
– Posso fazer upgrade? Sim: Starter, Pro, Business.
CTA final
Entrar no Discord → {link_discord}?{utm}
## 3) Deck para Parceiros (estrutura de slides)
Slide 1 – Capa
Comunidade Plano Free – Parcerias e Co‑marketing
Slide 2 – O problema
Barreiras para a 1ª automação: complexidade, falta de exemplos e suporte.
Slide 3 – A solução
Rituais semanais + templates + Office Hours → TTV < 15 min.
Slide 4 – Proposta de valor para o parceiro
Co-branding, presença em eventos, CTA dedicado, métricas de impacto compartilhadas.
Slide 5 – Formas de parceria
1. Trilha educacional (workshop)
2. Template co-branded
3. Demo Day patrocinado
4. Indicação com benefícios para alunos/membros
Slide 6 – O que entregamos
Materiais prontos (posts, email, landing), suporte técnico em Office Hours, relatórios de engajamento.
Slide 7 – Métricas que acompanhamos
Inscrições, ativações (1º run), retenção D30, convites, NPS.
Slide 8 – Próximos passos
Calendário, POC de 30 dias, ponto de contato, links.
Anexo – CTA
Agende 30 min: {cal_parcerias} • Kit parceiros: {link_kit}?{utm}

# 🔧 UTM e Operação
- utm_base sugerida: utm_source={canal}&utm_medium=community&utm_campaign=free_launch_q1
- Aplique em todos os links de posts/emails/landing.
# ✅ Checklists Rápidos
- Evento: título • descrição • host • link • gravação • follow-up no Discord.
- Template: descrição • instruções • vídeo curto • QA • link no #comece-aqui.
- Post: copy • criativo • link com UTM • aprovação • calendário.
- Métrica: evento no produto • dashboard • revisão semanal.