Plano de Campanha: Aumento de Leads em 30% no 1º Trimestre

### 1. Resumo
Objetivo: Crescer leads qualificados em 30% entre 01/03 e 31/05/2026, focando em profissionais de 25–45 anos interessados em IA aplicada a negócios e automação.
Budget: R$ 80.000
Tom/voz: Técnico e inspirador, visando credibilidade e engajamento.
Métricas-chave (KPIs):
- Custo por Lead (CPL)
- Custo de Aquisição de Cliente (CAC)
- Taxa de Conversão (visitante → lead e lead → cliente)
- Engajamento médio por canal (abertura e cliques em email, interações no LinkedIn e redes sociais)

### 2. Timeline
| Etapa | Data | Descrição | |-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------| | Planejamento e criação | Até 15/02/2026 | Desenvolvimento de materiais (whitepapers, email templates, anúncios) e segmentação da base. Pré-campanha com teasers. | | Pré-campanha | 16/02 a 28/02/2026 | Envio de e-mails teasers, posts orgânicos em redes sociais e LinkedIn, reconhecimento do tema IA em negócios. | | Lançamento oficial | 01/03/2026 | Início de envio de whitepapers, disparo de ads pagos e publicação de blogs otimizados para SEO. | | Ativação e otimização | Março a Maio 2026 | Monitoramento dos KPIs, ajustes em campanhas pagas, nutrição de leads via email e interações em redes sociais. | | Avaliação final e relatório | 31/05/2026 | Medição dos resultados, comparação com metas, relatório final e lições aprendidas. |

### 3. Canais Recomendados
- Email Marketing: Segmentação avançada para envio de campanhas com whitepapers, séries de nutrição e convites para webinars; análise de taxas de abertura, CTR e conversão.
- LinkedIn: Posts orgânicos focados em expertise, artigos e anúncios pagos segmentados (LinkedIn Ads targeting interesses em IA e negócios).
- Paid Media (Google Ads e Facebook Ads): Anúncios orientados a conversão para landing pages com oferta de whitepaper, usando segmentação por interesse e retargeting.
- Blog / SEO: Produção semanal de posts técnicos otimizados para termos relacionados a IA e automação em negócios, com CTA para capturar leads.
- Redes sociais (Instagram e Twitter): Conteúdo interativo e inspirador, teasers e microvídeos técnicos, além de enquetes para maior engajamento.

### 4. Conteúdos-chave
- Whitepapers: “IA Aplicada a Negócios: O Futuro da Automação Empresarial” — base para geração de leads.
- Emails Segmentados: Série de 3 a 5 envios, com conteúdos desde educacionais até convites para eventos/baixar whitepaper.
- Posts no LinkedIn: Cases de sucesso, tendências de IA, convites para webinars e highlights do whitepaper.
- Blogs: Artigos aprofundados (ex.: “Como Automatizar Processos com IA em 5 Passos”) com SEO para atrair tráfego orgânico.
- Anúncios Pagos: Chamadas para download do whitepaper, CTA para webinars e landing pages otimizadas para conversão.

### 5. Próximos Passos
1. Até 05/02/2026: Finalizar briefing detalhado para criação dos materiais (whitepapers, emails, posts).
2. 10/02/2026: Selecionar e importar lista segmentada para campanhas de email marketing.
3. 15/02/2026: Revisar e aprovar conjunto completo de materiais criativos e sequência de mensagens.
4. 16 a 28/02/2026: Implementar pré-campanha e configurar anúncios pagos.
5. 01/03/2026: Lançar campanha oficialmente, iniciar monitoramento diário dos KPIs.
6. Durante campanha: Ajustar e otimizar orçamentos e mensagens conforme métricas de CPL, CAC e engajamento.
7. Final de maio: Apresentar relatório e recomendações para continuidade ou ampliação da estratégia.

Se desejar, posso detalhar planos de segmentação, modelos de email ou roteiros para conteúdos nas redes sociais.