Plano de Campanha: Geração de 5.000 Leads Qualificados via Conteúdo Educativo

### 1. Resumo
Objetivo: Gerar 5.000 leads qualificados entre profissionais de marketing e tecnologia B2B através de conteúdo educativo, utilizando um tom confiante para fortalecer autoridade.
Orçamento: R$ 100.000
Canais principais: LinkedIn, Blog/SEO, Podcasts, Parcerias com plataformas SaaS e newsletter quinzenal.
KPIs principais: Leads captados, downloads de materiais, CTR, taxa de inscrição em webinars.
Datas-chave:
- Pré-campanha: 15/05/2026
- Lançamento oficial: 01/06/2026
- Duração da campanha: 3 meses (Junho a Agosto)

### 2. Timeline
| Data | Atividade | Descrição | |-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | 01-10/05/2026 | Planejamento detalhado e produção de conteúdo | Criação de e-books, posts, roteiros para podcast e landing pages | | 11-15/05/2026 | Parcerias + ajustes pré-campanha | Formalização das parcerias SaaS e planejamento conjunto, finalização da newsletter | | 15/05/2026 | Início da pré-campanha | Divulgação teaser via LinkedIn e newsletter, chamada para webinars exclusivos | | 01/06/2026 | Lançamento oficial da campanha | Ativação simultânea dos canais (blog, redes sociais, podcasts) | | Junho-Agosto | Desenvolvimentos contínuos, webinars quinzenais | Publicação constante de conteúdo, realização de webinars a cada duas semanas, monitoramento dos KPIs | | Final Agosto | Avaliação de resultados e otimizações finais | Análise dos KPIs, ajustes para maximizar resultados |

### 3. Canais
a) LinkedIn
- Postagens orgânicas e patrocinadas com foco em conteúdo educativo e chamadas para ação (e-books, webinars).
- Grupos relevantes e mensagem direta patrocinada para segmentação B2B.
  Métricas: CTR, número de leads via formulários LinkedIn, engajamento dos posts.
b) Blog / SEO
- Publicação semanal de artigos otimizados para SEO sobre marketing e tecnologia B2B.
- Geração de leads por meio de formulários para download de materiais educativos.
  Métricas: tráfego orgânico, taxa de conversão do blog para leads, downloads.
c) Podcasts
- Produção de uma série mensal com temas avançados do setor, convidados de destaque.
- Call to action para cadastro em listas exclusivas e webinars.
  Métricas: número de inscritos no podcast, inscrições nos webinars originadas do podcast.
d) Parcerias com plataformas SaaS
- Co-criação de conteúdos e webinars, divulgação cruzada nas bases de leads das plataformas.
- Oferta de benefícios exclusivos para leads captados via parceiros.
  Métricas: leads gerados via parceiros, inscrições em webinars provenientes destas parcerias.
e) Newsletter quinzenal
- Conteúdo educativo exclusivo, links para blogs, podcasts, convites para webinars e promoções dos materiais.
- Segmentação para profissionais de marketing e tecnologia em base própria e parceira.
  Métricas: taxa de abertura, CTR, leads gerados via clique.

### 4. Conteúdos-chave
- E-books/Guias: Top 5 tendências em marketing e tecnologia B2B, Guias práticos para automação e análise de dados.
- Artigos de Blog: Como otimizar campanhas B2B, integrações entre SaaS essenciais para tech marketing, cases de sucesso.
- Webinars quinzenais: Temas variados com especialistas, Q&A, foco em educação prática.
- Podcast: Conversas com líderes de marketing e tecnologia, debates de tendências e ferramentas.
- Materiais para download: Checklists, whitepapers, templates para execução de campanhas.

### 5. Próximos passos
1. Confirmar equipes e fornecedores para produção de conteúdo e gestão dos canais.
2. Formalizar parcerias SaaS, definir calendário conjunto e acordos comerciais.
3. Desenvolver e aprovar materiais iniciais (posts, e-books, scripts).
4. Configurar infra de captação de leads: landing pages, formulários, automação.
5. Planejar calendário da newsletter quinzenal e alinhá-la com demais conteúdos.
6. Definir KPIs semanais e ferramentas de monitoramento, preparar relatórios de acompanhamento.

Este plano conduz a uma campanha consistente, com foco educacional, que valoriza a geração de leads altamente qualificados visando fortalecer a marca e construir relacionamento junto ao público B2B de marketing e tecnologia.