Plano de Campanha para Evento Híbrido: “Inovação em Foco”

### 1. Resumo Executivo
Objetivo: Alcançar 1.000 participantes (50% presencial / 50% online) no evento híbrido destinado a líderes de inovação, startups e investidores.
Orçamento: R$ 300.000
Prazos-chave:
- Pré-campanha começa em 01/09
- Evento em 15/10
Tom da comunicação: Institucional e inspirador.
KPIs:
- Inscrições totais e por canal
- Taxa de presença (check-in presencial + login online)
- Engajamento pós-evento (pesquisas, conteúdo consumido, interações nas comunidades)
Integração tecnológica: CRM integrado com check-in automático e fluxo de follow-up automatizado para otimizar relacionamento e mensuração.

### 2. Timeline / Cronograma
| Período | Etapa | Objetivos | |-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------| | 01/09 a 15/09 | Pré-lançamento & Aquecimento | Teaser + Build awareness em comunidades e listas | | 16/09 a 30/09 | Inscrições abertas + Paid Media | Captar inscrições via e-mail, mídias pagas e WhatsApp| | 01/10 a 10/10 | Engajamento e retenção | Nutrição via e-mail, grupos WhatsApp e comunidades | | 11/10 a 14/10 | Reminder final | Envio de lembretes via todos os canais | | 15/10 | Evento (Dia D) | Check-in + transmissão online + interação | | 16/10 a 31/10 | Pós-evento | Follow-up, pesquisas, conteúdos complementares |

### 3. Canais Recomendados e Estratégias
| Canal | Estratégia | Orçamento Estimado | KPI Principal | |----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------| | Eventos | Parcerias com eventos locais e online (pitches, meetups), palestras teaser para captação | R$ 50.000 (patrocínios + participação) | Leads gerados e inscrições diretas | | Email Marketing| Segmentação CRM, sequências para nutrição, convites e lembretes | R$ 30.000 (ferramenta + produção) | Taxa de abertura e conversão | | Paid Media | LinkedIn Ads (foco B2B, líderes, investidores), Google Ads (segmentação por interesse) | R$ 120.000 | CTR, CPC, inscrições geradas | | WhatsApp | Listas segmentadas, envio de convites personalizados e lembretes via disparos automatizados | R$ 20.000 (ferramentas + equipe) | Taxa de resposta e cliques | | Comunidades | Fóruns, grupos de startups, canais de inovação em Slack/Telegram/Discord, influencers parceiros | R$ 20.000 (parcerias e produção) | Engajamento e inscrições via referência |
(R$ 60.000 reservado para produção de conteúdo audiovisual, ferramentas e equipe de suporte)

### 4. Conteúdos-chave
- Teasers Vídeo (30s) institucionais e inspiradores apresentando o tema e convidando ao evento
- Webinars curtos com palestrantes confirmados como prévia do evento
- Depoimentos de líderes renomados e participantes passados
- Emails informativos, sequenciais e personalizados com CTA para inscrição
- Posts para redes e comunidades focados em painéis, networking e oportunidades no evento
- Mensagens WhatsApp diretas, com linguagem institucional, convite oficial, lembretes e links ágeis para inscrição

### 5. Integração e Automação
- CRM integrado com plataforma de inscrição e check-in digital (QR codes para presencial e login para online)
- Fluxos automáticos: inscrição > confirmação > lembrete pré-evento > check-in > follow-up pós-evento com pesquisa e conteúdos exclusivos
- Dashboard em tempo real para monitorar inscrições, taxa de presença e engajamento (ajustes táticos baseados em dados)

### 6. Próximos Passos Imediatos
1. Confirmar fornecedores de tecnologia e integrações para inscrição e check-in (até 05/08)
2. Desenvolver criativos e vídeos institucionais (até 15/08)
3. Planejar cronograma detalhado de disparos e anúncios (até 20/08)
4. Configurar automações em CRM e treinamentos para equipe de suporte (até 25/08)
5. Desencadear a pré-campanha no dia 01/09 conforme planejamento

Se precisar, posso elaborar uma pauta detalhada dos conteúdos ou o roteiro para anúncios pagos!