## 1. Resumo e KPIs
Objetivo: Aumentar o volume de leads em 50% focando na audiência de 25 a 45 anos interessada em Inteligência Artificial e Blockchain.
Público-alvo: Adultos de 25 a 45 anos com interesse em IA e Blockchain.
Orçamento: R$ 500.000.
KPIs com metas quantitativas por canal:
- Redes Sociais (Facebook, LinkedIn, Instagram): CTR ≥ 3,0%, engajamento (curtidas + comentários + compartilhamentos) ≥ 8% da audiência atingida.
- Email Marketing: Taxa de abertura ≥ 25%, CTR ≥ 5%, CPL ≤ R$ 35.
- Mídia Paga (Google Ads, Facebook Ads): CPL ≤ R$ 40, taxa de conversão ≥ 6%.
- Eventos (online e presencial): Inscrições ≥ 400, taxa de participação ≥ 75%.
- Parcerias com influencers: Crescimento de seguidores nas contas parceiras ≥ 12%, geração de leads atribuída aos parceiros ≥ 20% do total.
## 2. Timeline
| Período | Atividade | Descrição | |---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------| | Semana 0-1 | Planejamento detalhado | Definição dos canais, briefing criativo, seleção de parceiros e influencers. | | Semana 1-2 | Produção de conteúdo | Criação de materiais para mídias sociais, e-mails, landing pages e anúncios. | | Semana 2-3 | Testes e ajustes | Teste A/B em anúncios, envios de emails piloto e alinhamento de eventos. | | Semana 3-4 | Lançamento da campanha | Publicação das peças, início das ações de mídia paga, divulgação de eventos e parcerias. | | Semana 4-5 | Monitoramento e otimização | Análise de dados, ajustes de estratégias, remarketing e incentivo ao engajamento. | | Semana +5 | Relatório e follow-up | Consolidação dos resultados da campanha, análise de KPIs e sugestões para próximos ciclos. |
## 3. Canais e estratégias
<details><summary>Detalhar canais</summary>
Redes Sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn):
- Abordagem: Conteúdos educativos e inspiradores sobre IA e Blockchain, com vídeos curtos, infográficos e depoimentos.
- Conteúdo-chave: Cases de sucesso, tendências de mercado e desafios resolvidos com tecnologia.
- Meta: CTR ≥ 3%, engajamento ≥ 8%.
- Revisão: Análise semanal para ajustar publicações e horários.
Email Marketing:
- Abordagem: Sequência de nutrição personalizada, convidando para webinars e conteúdos exclusivos.
- Conteúdo-chave: E-books, newsletters, convites para eventos.
- Meta: Abertura ≥ 25%, CTR ≥ 5%, CPL ≤ R$ 35.
- Revisão: Monitoramento semanal das taxas para ajustar assunto e conteúdo.
Mídia Paga (Google Ads, Facebook Ads):
- Abordagem: Campanhas segmentadas por interesse e comportamento, incluindo remarketing.
- Conteúdo-chave: Anúncios com CTA claros para conversão em landing pages específicas.
- Meta: CPL ≤ R$ 40, conversão ≥ 6%.
- Revisão: Monitoramento e otimização diária nas primeiras semanas, semanal após estabilização.
Eventos Online e Presenciais:
- Abordagem: Workshops e webinars focados nas aplicações práticas de IA e Blockchain.
- Conteúdo-chave: Palestrantes especialistas e demonstrações ao vivo.
- Meta: Inscrições ≥ 400, participação ≥ 75%.
- Revisão: Ajustes na comunicação pré-evento com base na taxa de inscrições.
Parcerias com Influencers:
- Abordagem: Co-criação de conteúdo, lives e menções para geração de leads.
- Conteúdo-chave: Cases de sucesso, depoimentos pessoais e convites para eventos.
- Meta: +12% seguidores, leads parceiros ≥ 20%.
- Revisão: Acompanhamento semanal do engajamento gerado.
</details>
## 4. Integração e mensuração
- Fontes de dados:
  - Google Analytics 4 (GA4) para tráfego e comportamento em landing pages.
  - HubSpot para gestão de leads e automação de e-mails.
  - RD Station para campanhas de e-mail marketing e classificação de leads.
  - Plataformas de mídia paga (Google Ads, Facebook Ads) para relatórios de desempenho e CPL.
  - Ferramentas de eventos para controle de inscrições e participações.
- Frequência de atualização: Relatórios de desempenho gerados semanalmente.
- Formato: Dashboard interativo para acompanhamento diário, relatório PDF com análise sumarizada para reuniões semanais.
## 5. Próximos passos com datas-chave
1. (03-07/11) – Responsável: Planejamento de Marketing – Finalizar definição de canais e briefing completo.
2. (04-14/11) – Responsável: Criação – Desenvolvimento e aprovação dos conteúdos para toda campanha.
3. (10-17/11) – Responsável: Performance – Estruturação e programação das campanhas de mídia paga e e-mail marketing.
4. (18-24/11) – Responsável: Suporte e Eventos – Preparação logística e divulgação inicial dos eventos.
5. (30/11) – Responsável: Coordenação Geral – Lançamento oficial da campanha.
6. (+07/12) – Responsável: Análise de Dados – Avaliação dos primeiros resultados e ajustes estratégicos.
## 6. Aprendizados e cross-run
Nenhum histórico prévio informado, portanto não há dados para comparação ou recomendações baseadas em campanhas passadas.
## 7. Insights automatizados
- Priorizar testes A/B na fase inicial para anúncios e títulos de e-mails para garantir o melhor CPL e taxa de abertura.
- Intensificar o trabalho com influencers para ampliar o alcance orgânico e gerar leads qualificados desde o início.
- Monitorar rigidamente os eventos para antecipar abandono e aumentar a participação com lembretes e conteúdos exclusivos pré-evento.
Vamos transformar a jornada do seu público-alvo em uma experiência memorável que acelere a geração de leads e fortaleça sua presença no universo de IA e Blockchain! 🚀